|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта: | «Территория безопасности»  C:\Users\Администратор\Documents\Searches\Desktop\Гуманитарный проект запросы\территория безопасности.jpg |
| Сроки реализации: | 1 год |
| Организация –заявитель, предлагающая проект: | Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Браславского района» |
| Цель проекта: | Социализация людей с инвалидностью, путем организации доставки и сопровождения в социальные, медицинские и культурно-досуговые учреждения. |
| Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: | Задача I: Налаживание тесного взаимодействия с государственными и общественными организациями с целью создания инклюзивного пространства.  Задача II: Улучшение условий качества жизни людей с инвалидностью, пожилых людей путем организации поездок на реабилитационно-оздоровительные, спортивные и культурно-массовые мероприятия.  Задача III: Привлечение внимания общественности и средств массовой информации к положению людей с инвалидностью, семей воспитывающих детей инвалидов, пожилых людей с целью создания атмосферы равных возможностей. |
| Целевая группа: | Инвалиды 1-2 группы, дети инвалиды, пожилые люди в возрасте старше 70 лет |
| Краткое описание мероприятий в рамках проекта: | Задача 1.  Мероприятие 1.1.  Проведение круглого стола «Инклюзивное пространство, как результат совместных усилий»  Мероприятие 1.2.  Заседание инициативной группы (не менее 1 раза в месяц).  Мероприятие 1.3.  Изучение и анализ предложений на рынке автомобильных услуг  Мероприятие 1.4. Презентация проекта и его реализация.  Задача 2.  Мероприятие 2.1. Создание материально-технической базы.  2.1.1.Закупка специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки людей с инвалидностью.  2.1.2.Постановка на учёт в ГАИ.  Мероприятие 2.2. Организации реабилитационно-оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий.  2.2.1. Доставка и участие в Едином дне здоровья на базе Учреждения здравоохранения «Браславская центральная районная больница».  2.2.2. Спортивно-оздоровительный праздник « Равные возможности» на базе районного физкульторно-спортивного клуба Дривятич  2.2.3. «Мобильная реабилитация на колесах» услуга для людей с инвалидностью и пожилых людей проживающих в отдаленных местах (2 раза в месяц).  Мероприятие 2.3.  2.2.4. Экскурсия по святым местам Беларуси.  2.2.5. Доставка и сопровождение людей с инвалидностью на Международный фестиваль творчества инвалидов «Витебск – 2019» в рамках Международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске.  Задача 3.  Мероприятие 3. Информационная компания.  Мероприятие3.1.Заказ и изготовление информационных буклетов «Территория безопасности».  Мероприятие 3.2.Размещение информации в средствах массовой информации с использованием интернет ресурсов Витебской области и Республики.  Мероприятие 3.3.  Проведение круглого стола по обмену опытом «Вместе - к равным возможностям» |
| Общий объем финансирования, долл. США: | 55 110 |
| Источник финансирования | Объем финансирования, долл. США |
| Средства донора: | 49 700 |
| Софинансирование: | 5 400 |
| Место реализации проекта (область/район, город): | Витебская обл., г. Браслав |
| Контактное лицо: инициалы, фамилия , должность, телефон, адрес электронной почты: | Максимович Ирина Станиславовна, заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания, 63222,  tcson@braslav-region.by |