План

мероприятий по реализации государственного профилактического

проекта «Видзы – здоровый городской  поселок» Браславского района

на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Место проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседания районной координационной группы управления государственным профилактическим проектом «Видзы–здоровый городской поселок» (далее–Проект) | 1 квартал 2022 г. | Браславский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) | руководитель районной координационной группы управления государственным профилактическим проектом «Видзы–здоровый городской поселок» (далее– руководитель группы) |
| 1.2. | Создание инициативной группы по направлению реализации Проекта: здоровьесберегающая среда в учреждениях образования | 1 квартал 2022 г. | райисполком | руководитель группы, заместитель группы, отдел по образованию райисполкома, учреждения образования, учреждение образования «Видзовский государственный профессионально-технический колледж» (далее– УО «ВГПТК») |
| 1.3. | Подготовка «Профиля здоровья» по результатам анализа медико-демографических, социально-гигиенических и экологических показателей по результатам года | 2 квартал 2022 г. | райисполком | заместитель группы, государственное учреждение Браславский районный центр гигиены и эпидемиологии (далее –ГУ Браславский райЦГЭ), учреждение здравоохранения «Браславская центральная районная больница» (далее – УЗ «Браславская ЦРБ») |
| 1.4. | Оценка эффективности реализации Проекта на территории городского поселка Видзы (далее–г.п. Видзы) | 22 декабря 2022 г. | райисполком | группа управления |
| 1.5. | Представление в областную группу управления аналитической записки о реализации Проекта | по запросу | райисполком | группа управления |
| 1.6. | Обобщение и представление в координационную группу управления информации о реализации Проекта | 22 декабря 2022 г. | райисполком | группа управления |
| 2. | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Освещение в газете «Браславская звезда», на интернет–сайтах (страничках) этапы реализации Проекта, запланированные мероприятия. | в течение 2022 г. | райисполком | группа управления, руководители инициативных групп, учреждение «Редакция газеты «Браславская звезда», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УО «Видзовский ГПТК» |
| 2.2. | Проведение обучающих мероприятий (семинары, круглые столы, мастер-классы, занятия, уроки здоровья, активные площадки и пр.) для целевых аудиторий населения, групп риска по направлениям реализации Проекта | 1 квартал 2 квартал 3 квартал 2022 гг. | райисполком, учреждения образования, УО «ВГПТК», предприятия | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, учреждения образования, ГУ Браславский райЦГЭ, УЗ «Браславская ЦРБ» |
|  | Обеспечить трансляцию социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики зависимостей, социально значимых заболеваний для населения г.п. Видзы | в течение 2022 г | УО «ВГПТК», | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, УО «ВГПТК», |
| 2.3. | Создание в библиотеках учреждений культуры, образования тематических выставок литературы, информационно-образовательных материалов по направлениям реализации Проекта | 2 квартал 2022 г. | государственное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Браславского района» (далее– ГУК «Централизованная библиотечная система Браславского района»), интернет-страничка, учреждения образования | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, учреждения образования Браславского района |
| 2.4. | Разработка и распространение информационно-образовательных материалов по вопросам сохранения и укрепления здоровья | постоянно | учреждения образования, УО «ВГПТК», предприятия, организации | ГУ Браславский райЦГЭ, УЗ «Браславская ЦРБ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 3. | Совершенствование городского планирования |  |  |  |
| 3.1. | Озеленение территорий г.п. Видзы, благоустройство внутри дворовых территорий, детских площадок, зон отдыха и др. | 2 квартал, 3 квартал 2022 гг. | г.п. Видзы | отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Видзовский сельский совет (далее– Видзовский сельсовет) |
| 3.2. | Увеличение площади пешеходных зон г. п. Видзы | 4 квартал 2022 г. | г.п. Видзы | Видзовский сельсовет |
| 3.3. | Обеспечение безбарьерной средой социально значимых объектов (магазины, аптеки, объекты культуры и др.) | в течение 2022 г. | г.п. Видзы | Видзовский сельсовет |
| 3.4. | Обустройство велопарковок в г. п. Видзы | 4 квартал 2022 г. | г.п. Видзы | Видзовский сельсовет |
| 3.5. | Обустройство открытой спортивной площадки на территории ГУО «Видзовская средняя школа» | 4 квартал 2022 г. | ГУО «Видзовская средняя школа» | ГУО «Видзовская средняя школа» |
| 4. | Производственная среда и условия труда на рабочих местах производственных предприятий |  |  |  |
| 4.1. | Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности с целью установления причинно-следственной связи между условиями труда и уровнем заболеваемости для последующей разработки мероприятий по оздоровлению условий труда | декабрь 2022 г. | ОАО «Агровидзы» | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, УЗ «Браславская ЦРБ», субъекты хозяйствования, ГУ Браславский райЦГЭ |
| 4.2. | Обеспечение вакцинации против гриппа с охватом профилактическими прививками не менее 40% работающих (с учетом приобретения гриппозных вакцин за счет финансовых средств республиканского, местного бюджетов и выделения для этих целей средств предприятий и организаций) | декабрь 2022г. | ОАО «Агровидзы» | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, УЗ «Браславская ЦРБ», субъекты хозяйствования, ГУ Браславский райЦГЭ |
| 4.3. | Проведение обязательного периодического медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов | в течение 2022 г. | ОАО «Агровидзы» | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, ОАО «Агровидзы», УЗ «Браславская ЦРБ», ГУ Браславский райЦГЭ |
| 4.4. | Проведение ежегодного профилактического осмотра населения с применением аппаратурной скрининг– диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья | в течение 2022 г. | УЗ «Браславская ЦРБ», Видзовская участковая больница» (далее – Видзовская УБ) | УЗ «Браславская ЦРБ», Видзовская УБ |
| 4.5 | Обеспечение вакцинации против COVID-19 с охватом профилактическими прививками не менее 60% от численности населения | в течение 2022 г. | в течение 2021 г. | УЗ «Браславская ЦРБ», Видзовская УБ |
| 5. | Здоровое питание |  |  |  |
| 5.1. | Контроль организации рационального питания учащихся | в течение 2022 г. | учреждения образования г.п. Видзы | ГУО «Видзовская средняя школа», ГУО «Видзовский ясли-сад», ГУО «Видзовский детский сад», УО «Видзовский ГПТК» |
| 5.2. | Сбор информации для проектно-сметной документации на строительство станции обезжелезивания централизованного источника водоснабжения в г.п. Видзы | 4 квартал 2022 г. | г.п. Видзы | филиал «Миорыводоканал» унитарного предприятия «Витебскоблводоканал» (далее- филиал «Миорыводоканал») (с согласия) |
| 5.3. | Формировать у населения г.п. Видзы культуру здорового питания | в течение 2022 г. | УО «Видзовский ГПТК» | УЗ «Браславская ЦРБ», Видзовская УБ, ГУ Браславский рай ЦГЭ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 6. | Здоровье детей. Семейные ценности. Социальная адаптация лиц старшей возрастной группы |  |  |  |
| 6.1. | Формирование социально-психологического климата в классных коллективах, в педагогическом коллективе, среди родительской общественности | постоянно 2022 г. | учреждения образования г.п. Видзы | ГУО «Видзовская средняя школа», ГУО «Видзовский ясли-сад», ГУО «Видзовский детский сад», УО «Видзовский ГПТК» |
| 6.2. | Работа спортивных секций, занятий по интересам спортивной направленности |  | учреждения образования г.п. Видзы | ГУО «Видзовская средняя школа», УО «Видзовский ГПТК» |
| 6.3. | Проведение семинаров, круглых столов с участием психолога на тему «Состояние репродуктивного здоровья» | 2, 3 квартал 2022 г. | УО «ВГПТК», ГУО «Видзовская средняя школа» | УЗ «Браславская ЦРБ», Видзовская УБ, УО «ВГПТК», ГУО «Видзовская средняя школа» |
| 6.4. | Обеспечение доступности населения всех возрастов г.п. Видзы для занятий спортом на специально оборудованных физкультурно-спортивных сооружениях, в том числе в учреждениях образования | В течение 2022 г. | УО «ВГПТК», ГУО «Видзовская средняя школа» | Видзовский сельсовет, УО «ВГПТК», ГУО «Видзовская средняя школа» |
| 6.5. | Проведение заседаний клуба «В кругу друзей» для обучающихся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на тему «Умение принимать себя таким, каким ты есть» | 1 квартал, 3 квартал 2022 г. | УО «ВГПТК» | УО «ВГПТК», Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Браславского района» (далее– ГУ «ТЦСОН») |
| 6.6. | Организация работы кружков и клубов для инвалидов, социальной помощи на дому пожилым людям г.п. Видзы социальными работниками | в течение 2022 г. | ГУ «ТЦСОН» | ГУ «ТЦСОН» |
| 7. | Формирование здорового образа жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний |  |  |  |
| 7.1. | Повышение уровня информированности населения всех возрастных групп с использованием СМИ, сайтов (страничек) по профилактике сердечно- сосудистых и онкологических заболеваний, хронических болезней легких и сахарного диабета 2 типа, пьянства, алкоголизма | 2022 г. | райисполком, учреждения, организации Браславского района | УЗ «Браславская ЦРБ», ГУ Браславский райЦГЭ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома (далее- Браславский РОВД), учреждение «Редакция газеты «Браславская звезда», УО «Видзовский ГПТК» |
| 7.2. | Проведение акции «Вместе против наркотиков» | март 2022 г. | УО «ВГПТК» | УО «ВГПТК», ГУ Браславский рай ЦГЭ |
| 7.3. | Проведение акции «Папа, мама, я –дружная семья » | май 2022 г. | площадь сквера г.п. Видзы | Видзовский сельсовет, Браславский районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее–РКОО «БРСМ»), ГУ Браславский рай ЦГЭ |
| 7.4. | Проведение акции «Жители поселка Видзы за здоровый образ жизни» | июль 2022 г. | площадь сквера г.п. Видзы | РКОО «БРСМ», Видзовский сельсовет, УЗ «Браславская ЦРБ» Видзовская участковая больница |
| 7.5. | Проведение акции «Как правильно питаться » | август 2022 г. | площадь сквера г.п. Видзы | УЗ «Браславская ЦРБ» Видзовская участковая больница, ГУ Браславский рай ЦГЭ |
| 7.6. | Проведение акции «Знать и не боятся» | декабрь 2022 г. | УО «ВГПТК» | РКОО «БРСМ», Видзовский сельсовет, УЗ «Браславская ЦРБ» Видзовская участковая больница |
| 7.7. | Размещение информационно-образовательных материалов по профилактике пьянства, пропаганде здорового образа жизни на интернет-сайтах учреждений и организаций | 2022 г. | учреждения, организации Браславского района | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, организации района, Браславский РОВД, УЗ «Браславская ЦРБ», |
| 7.8. | Проведение республиканской ежемесячной акции по профилактике болезней системы кровообращения «Цифры здоровья артериальное давление» | 2022 г. | учреждения, организации Браславского района | УЗ «Браславская ЦРБ», ГУ Браславский рай ЦГЭ |
| 7.9. | Мониторинг территории, свободной от табака и защита граждан от воздействия табачного дыма | 3 квартал 2022 г. | сквер в центре г.п. Видзы | Браславский РОВД |
| 8. | Здоровьесберегающая среда в учреждениях образования |  |  |  |
| 8.1. | Развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков | в течение 2022 г. | учреждение образования | отдел по образованию райисполкома, учреждения образования |
| 8.2. | Организация в режиме учебного дня: - правильное размещение учащихся при посадке; - физкультминутка на уроках (I-XI классы); - гимнастика для глаз на каждом уроке; - режим проветривания; - динамические паузы между уроками | в течение учебного года | учреждение образования | отдел по образованию райисполкома, учреждения образования |
| 9. | Профилактика инфекционных заболеваний |  |  |  |
| 9.1. | Проведение выставки с обновлением материала по профилактике коронавирусной инфекции (далее–COVID-19 | в течение 2022 г. | ГУК «Централизованная библиотечная система Браславского района» интернет-страничка, учреждения образования | ГУ Браславский райЦГЭ, УЗ «Браславская ЦРБ» |
| 9.2. | Проведение обучающего семинара по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции для кураторов данного направления работы в учреждениях и организациях | 2 квартал 2022 г. | учреждения, организации | координационный совет по СПИДу, Браславский рай ЦГЭ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 9.3. | Проведение акции «Стоп –СПИД», пропаганда анонимного и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию | май 2022 г. | УО «ВГПТК» | ГУ Браславский рай ЦГЭ, УЗ «Браславская ЦРБ», Видзовская УБ |
| 9.4. | Обеспечение ежегодного рентгенофлюорографического обследования не менее 98% подлежащего населения, обследование «угрожаемых групп по туберкулезу» не менее 100%. | в течение 2022 г. | УЗ «Браславская ЦРБ» | УЗ «Браславская ЦРБ», Видзовская УБ |